## Feature
Feature BOM Portal
1.สามารถเข้าใช้งานระบบ ทำเอกสาร BOM ได้
2. สามารถตรวจสอบ และแก้ไขเอกสาร BOM ได้
3. user ที่เกี่ยวข้องสามารถอนุมัติ หรือ ยกเลิกเอกสาร BOM
4. สามารถ export ออกมาเพื่อเรียกดูได้
5. สามารถจัดการในส่วนของ Item และ product ต่างๆ ที่ BD แต่ละ BD มีให้บริการ
6. สามารถจัดการในส่วนของ user และทำ relation ของ user ได้

## Time Plan
TIME PLAN :: BOM
Team Owner: SDI
Start Date: 22/04/2019 End Date: 17/06/2019
Apirl
Phase | Task | Description | Contact with | Owner | Start Date | End Date | Duration(Day) | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4
Sprint #1 Goal: ผู้ใช้ทุกส่วนสามารถเข้าใช้งานระบบได,้สร้างใบ BOM ได้,ดูรายงานBOM ทั้หมดได้,สามารถ จัดการ item ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการได้เอง,สามารถดาวน์โหลด ปริ้น BOM ได้,สามารถเข้าใช้งานในส่งนการทำงานของแอดมินได้ | [5 empty] | 2019-05-07
1 | Module :: Mock up |  |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-24 | 3
| - Login form | หน้า login เข้าใช้งานระบบ
| - Register form | หน้า regist ขอเข้าใช้งานระบบ ผ่าน one id
| - Main form | หน้า main แสดง BOM ทั้งหมด
| - Help form | ส่งคำร้องถึง แอดมิน ถ้ามีอะไรสอบถาม หรือต้องการเพิ่มเติม
| - Create BOM form | หน้า สร้างใบ BOM โดย Presale
| - Edit BOM form | หน้า แก้ไข สามารถเข้าแก้ไขได้ทั้งในส่วนของ BD,presale,cost
| - View BOM form | หน้าเข้าไปดูข้อมูลได้ แต่ ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้
| - Item manage | หน้า เพิ่มเอกสาร ในส่วนของ item ที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้ upload เข้าที่เดียวเลย
| - login form (admin) | หน้า login เข้าใช้งานในส่วนการทำงานของ admin
| - main (admin) | หน้าแสดง request ทั้งหมดจาก user
| - usermanage (admin) | หน้าจัดการ แก้ไข ข้อมูลบางส่วนของ user,block user
| Module :: Login and Register |  |  |  | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 1
| - login,logout | ทำฟังก์ชันการเข้าสู่ระบบ ให้เสร็จ
| - register with oneid | ทำฟังก์ชัน เข้าใช้งานระบบให้เสร็จ
| Module :: Report BOM (main fuction) |  |  |  | 2019-04-25 | 2019-04-29 | 3
| - Report BOM | รายงานรวมของ BOM ที่มีการสร้างในระบบ
| - Create BOM | การสร้าง เอกสาร BOM โดย presale
| - Edit BOM | การแก้ไขข้อมูล BOM ให้ presale,bd,cost เข้ามาแก้ไขของตนเอง
| - View BOM | สามารถเข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดในแต่ละ BOM ได้
| Module :: item manage |  |  |  | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2
| - create item and item code | ใส่ item และ item code ใหม่ เข้าในระบบ
| - Edit and Delete item | แก้ไขข้อมูลแต่ละ item และ ลบ item ที่ไม่มีการใช้ออก
| Module :: Export BOM |  |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-03 | 3
| - Export BOM | สามารถให้ user สามารถดาวน์โหลด ออกมาได้
| - Print BOM | สามารถให้้ user สามารถสั่งปริ้นได้
| Module :: Login (admin) |  |  |  | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 1
- login,logout (admin)
| Module :: usermanage |  |  |  | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2
| - Edit user | สามารถแก้ไข role การเข้าใช้งาน user ได้
| - Block user | สามารรถ Block การเข้าใช้งานของ user ได้
| - Approve user | สามารถ approve การ register ของ user เพื่อขอเข้าใช้งานระบบได้
| ขึ้นระบบ |  |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-10 | 3
| - ขึ้นระบบ | ขึ้นระบบบน vm ที่ได้รับมา
| - แก้ไขปัญหาที่พบขณะขึ้นระบบ | แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะขึ้นระบบ เช่น version และ bug ใน code
| ทดสอบระบบ |  |  |  | 2019-05-13 | 2019-06-17
| - ทดสอบการทำงาน | test ระบบตรวจสอบ bug ที่มี
| - แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น | แก้ไข bug ที่เจอในช่วงของการทดสอบ
| - เพิ่มการทำงานเพิ่มเติมในส่วนต่างๆ | เพิ่ม module ย่อย บางส่วน เช่น report ต่างๆ
| - ปรับปรุงการทำงานในเหมาะกับ user ที่เข้าใช้ระบบ | ปรับ flow และ ปรับการทำงานบางส่วนในสามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

## Mockup
ส่วน Dashboard
ส่วน Create,edit,view
ส่วน product manage nad item manage
ส่วน summary report

## Spec VM
Solution Requirement ( อธิบายความต้องการของ Solution ที่ต้องการทดสอบ )
No. | Server Name/ Hostname | OS & version | Database & version | Private IP | Public IP | vCPU(Core) | vRAM(GB) | Disk(GB) | Note.
1 | - | CentOS 7.6.1810 |  | 172.23.163.1 | 203.150.13.231 | 2 | 4 | 50 | WEB, APP Services,Database
[5 empty] | Total | 2 | 4 | 50
Flexpod
|  |  |  | VM | 1 VM
Note
|  |  |  | Port | Protocal
|  |  |  | 80 | http
|  |  |  | 443 | https
|  |  |  | 3306 | mariadb
|  |  |  | 6379 | redis
Requirement : ต้องการ VM บน Infra Flexpod
จำนวนทั้งหมด 1 เครื่อง แบ่งเป็นเครื่อง Frontend, Backend, Database จำนวน 1 เครื่อง